Приложение N 1

к Единым стандартам качества

обслуживания сетевыми организациями

потребителей услуг сетевых организаций

 ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации**

**Круг заявителей**: физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения свыше 20 кВ; физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, если от сетевой организации требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, не включенных в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии (за исключением физических, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 150 кВт в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно); юридическое лицо в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 8900 кВт к электрическим сетям классом напряжения свыше 35 кВ.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания**:

Устанавливается индивидуально.

**Условия оказания услуги (процесса)**: оформление Заявки и предоставление всех необходимых документов в соответствии с пунктами 10 и 12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее Правил).

**Результат оказания услуги (процесса)**: осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

**Общий срок оказания услуги (процесса)**: 1 (один) - 4(четыре) года.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса)**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Этап** | **Содержание/условия этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| 1 | 1 | Подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя. | Письменное обращение по форме п. 12 Правил с приложением необходимых документов по п. 10 Правил, в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Срок рассмотрения 3 рабочих дня:не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки сетевая организация направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки | п.7 а) Правил;п.18 а) Правил;п.10, п.12, п.15 Правил |
| 2 | 2 | Направление в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (далее - заявление об установлении платы) | Письменное обращение с приложением необходимых документов по п. 30.1 Правил | Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы. Срок утверждения платы не может превышать 45 рабочих дней, случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления. | п.30.1 Правилп.30.3 Правил |
| 3 | 3 | Уведомление заявителя о направлении заявления об установлении платы в уполномоченный орган исполнительной власти | Письменное уведомление | Не позднее 3 рабочих дней со дня направления | п.30.2 Правил |
| 4 | 4 | Подготовка, выдача сетевой организацией договора и технических условий, как неотъемлемое приложение к договору | Сетевая организация направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору  | В течение 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В случае если для осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя по индивидуальному проекту сетевой организации необходимо осуществление строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования, и при этом сетевой организации необходимо подать заявку на осуществление технологического присоединения в вышестоящую сетевую организацию, срок направления сетевой организацией заявителю проекта договора, индивидуальных технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору, и расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту продлевается на срок, установленный для заключения договора с вышестоящей сетевой организацией, и на срок расчета уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, определяемой для вышестоящей сетевой организации в отношении объектов указанного заявителя.. | п.7 б) Правил;п.15 Правил;п.30.5 Правил |
| 5 | 5 | Заключение договора | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами.Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца; в иных случаях – 6 месяцев.В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 1 (один) год; в иных случаях – 2 (два) года, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон | п.15 Правил |
| 6 | 6 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | Разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;Разработку и выполнение технических условий заявителем в границах участка заявителя и сетевой организацией до границ участка заявителя, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями. | 2 - 4 года. | п.7 в) Правилп.18 б), в); п.16 Правил |
| 7 | 7 | Уведомление сетевой организации о выполнении технических условий | Письменное уведомление с приложением необходимых документов по п. 85 Правил, в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | После выполнения мероприятий по технологическому присоединению |  |
| 8 | 8 | Составление акта о выполнении технических условий | Составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий | В 3-х дневный срок с даты проведения проверки | п.88 |
| 9 | 9 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.  | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"); | Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) электроустановки | п.7 г1) Правил |
| 10 | 10 | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, за исключением объектов лиц, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно. | Получение Акта осмотра органа федерального государственного энергетического надзора и Разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя. |  |  |
| 11 | 11 | Фактический прием (подача) напряжения и мощности  | Включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | Не позднее 3 (трех) рабочих дней рабочих дней со дня предоставления в сетевую организацию копии Акта осмотра органа федерального государственного энергетического надзора и Разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя | п.7 г2) Правил |
| 12 | 12 | Составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон  | Сетевая организация направляет Заявителю в бумажном виде для подписания заполненные и подписанные акты в 2 экземплярах  | Не позднее 3 (трех) рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | п.7 д) Правилп.19 |

Контактная информация для направления обращений:141070 М.о. г.Королёв, ул. Гагарина, д.10а, пом. 011; телефон 8(495)-516-79-14; zayavka\_TP@kenet.ru; info@kenet.ru